## Hoja1
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNIDAD DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE PROGRAMA DE APOYOS PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD (S272) SUBPROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS
Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, 2016
Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social | Responsable de cada actividad | Entregables | Cantidad | Calendarización de las Actividades | [11 empty] | 2017
|  |  |  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | enero
1. Planeación
La Procuraduría deberá nombrar un enlace de Contraloría Social y notificar sus datos a la instancia normativa. | IE | Documento | 1 | bar: Calendarización de las Actividades Ago.
Las PDMF deberán elaborar su Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS), el cual deberá contener la descripción de las actividades de planeación, promoción y seguimiento, con sus respectivas unidades de medida, metas, responsables y el cronograma de ejecución. | IE | Documento | 1 | bar: Calendarización de las Actividades Sep.
El PETCS deberá enviarse por medios electrónicos a la instancia normativa para su revisión previo a su captura en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS). | IE | Correo electrónico | 1 | bar: Calendarización de las Actividades Sep.
La PDMF convocará a las personas señaladas en Guía Operativa de Contraloría Social del Programa Apoyos para la Protección de las personas en estado de necesidad, para la constitución del Comité de Contraloría Social. | IE | Documento | 4 | bar: Calendarización de las Actividades Oct.
2. Promoción y Operación
Constituir Comités de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora | Actas de constitución | 1 | bar: Calendarización de las Actividades Oct.
Capacitar a integrantes de Comités de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora | Minutas y Listas de asistencia | 1 | bar: Calendarización de las Actividades Oct.
Registrar en el SICS los Comités de Contraloría Social Constituidos. | Instancia Ejecutora | Actas de constitución | 1 | bar: Calendarización de las Actividades Oct.
Realizar reuniones con los beneficiarios integrantes del Comité de Contraloría Social para proporcionar asesoría por parte de la ejecutora estatal y registrar minutas en el SICS | Instancia Ejecutora | Minutas | 1 | bar: Calendarización de las Actividades Oct.; 2017 enero
3. Seguimiento
Recopilar las cédulas de vigilancia | Instancia Ejecutora | Cédulas de Vigilancia e Informes Anuales Recopilados | 2 | bar: Calendarización de las Actividades Oct.; 2017 enero
Recopilar los informes anuales | Instancia Ejecutora | Informes Anuales Recopilados | 1 | bar: 2017 enero
Capturar en el SICS las cédulas de vigilancia que emitan los comités | Instancia Ejecutora | Cédulas de Vigilancia Capturadas | 1 | bar: 2017 enero
Capturar en el SICS los informes anuales que emitan los comités | Instancia Ejecutora | Informes Anuales Capturados | 1 | bar: 2017 enero
Recibir, atender o canalizar las quejas y denuncias presentadas | Instancia Ejecutora | Reporte trimestral | 1 | bar: 2017 enero