**Flor_Com_DIF**

**PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO**

**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO**

**CONTRALORÍA SOCIAL**

**2016**

|  |
| --- |
| **SIGLAS[[1]](#footnote-1)** |

* **CCCS.** Comité Comunitario de Contraloría Social (Comité de beneficiarios o Representante)
* **CECS.** Comité de Espacios de Contraloría Social (Comité de beneficiarios o Representante)
* **CNcH.** Cruzada Nacional contra el Hambre
* **CPF.** Comité de Padres de Familia
* **CS.** Contraloría Social
* **DAA.** Dirección de Atención Alimentaria
* **DDC.** Dirección de Desarrollo Comunitario
* **DGADC.** Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario
* **GD.** Grupo de Desarrollo
* **OEC.** Órgano Estatal de Control
* **PAT.** Proyecto Anual de Trabajo
* **PATCS.** Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social
* **PDC.** Programa de Desarrollo Comunitario *Comunidad DIFerente*
* **PETCS.** Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social
* **SCD.** Subprograma *Comunidad DIFerente*
* **SEDIF.** Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y Sistema DIF D.F.
* **SIREEA.** Subprograma de Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios
* **SFP.** Secretaría de la Función Pública
* **SICS.** Sistema Informático de la Contraloría Social
* **SMDIF.** Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
* **SNDIF.** Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

|  |
| --- |
| **INTRODUCCIÓN** |

El **Programa de Desarrollo Comunitario *Comunidad DIFerente*** (PDC) es una propuesta del SNDIF para atender comunidades con población vulnerable, mediante subprogramas que promueven un desarrollo endógeno, integral e incluyente. Con el Programa (PDC) se pretende contribuir para mejorar las condiciones sociales de vida en las localidades de alta y muy alta marginación, a través de la conformación de Grupos de Desarrollo activos; a mejorar Espacios Alimentarios en los que son preparados y consumidos alimentos de calidad e inocuos, destinados a la atención de personas sujetas de asistencia social alimentaria en la cobertura vigente de la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNcH).

El **Subprograma “Comunidad DIFerente**” (SCD) forma parte del PDC, coordinado por el SNDIF, cuyos resultados se observan a mediano y largo plazo; una de sus finalidades es apoyar a los SEDIF que trabajan procesos de desarrollo comunitario en localidades de alta y muy alta marginación[[2]](#footnote-2) con la finalidad de fomentar, a través de acciones de capacitación y otros apoyos, el desarrollo de habilidades y conocimientos de los integrantes de los Grupos de Desarrollo para la gestión y fortalecimiento de proyectos comunitarios que contribuyan a mejorar las condiciones sociales de vida en dichas localidades.

El **Subprograma de Infraestructura, Rehabilitación y Equipamiento de Espacios Alimentarios (SIREEA**) también es parte del PDC. Este Subprograma pretende contribuir a mejorar las condiciones para la preparación y consumo de alimentos de calidad e inocuos, a través del mejoramiento de la infraestructura, la rehabilitación y el equipamiento de Espacios Alimentarios, tales como: cocinas, desayunadores, comedores comunitarios, cocinas populares, en las comunidades que se encuentren ubicadas dentro de la cobertura vigente de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

En conformidad con los *Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social*, (Diario Oficial de la Federación del 11 de abril de 2008), se elabora el presente **Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social** para el PDC. El objetivo es informar sobre las actividades, responsabilidades y tiempos para la promoción, difusión y operación de la Contraloría Social, que realizarán los actores implicados en la implementación de los Subprogramas.

|  |
| --- |
| **DESARROLLO** |

**Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS)**

El presente PATCS elaborado por el SNDIF establece las actividades, responsabilidades, metas y calendarización para la ejecución de la Contraloría Social en el SCD y en el SIREEA, que llevarán a cabo de manera coordinada el SNDIF con los SEDIF, DIF D.F. y los Grupos de Desarrollo y/o Comités de Padres de Familia y los Comités, donde operan los subprogramas, y en apego a las Reglas de Operación del PDC Comunidad DIFerente.

***PLANEACIÓN***

| **ACCIONES** | **RESPONSABLE** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **META** | **TIEMPOS** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solicitar a la SFP y a los OEC apoyo para capacitación a los SEDIF, DIF D.F. y Comités en 2016 | **SNDIF** | Oficio | 1 (Un) oficio de solicitud dirigida a la SFP por parte de la DGADC. | noviembre 2015 |
| Incluir en la “Guía para elaborar el PAT 2016” y en el “Formato para la Elaboración del Proyecto de Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios 2016”un apartado para el PETCS de los SEDIF y DIF D.F. | **SNDIF** | Documento | 1 (Un) Apartado en “Guía para elaborar PAT 2016” y en el “Formato para la Elaboración del Proyecto de Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios 2016” | diciembre 2015 |
| Elaborar y registrar en el SICS el Esquema, Guía y PATCS para validación | **SNDIF** | Documento | 3 (Tres) documentos registrados en SICS | enero 2016 |
| Captura en el SICS de Esquema, Guía y PATCS validados | **SNDIF** | Documentos | Documentos validados | 10 días hábiles después de la recepción del oficio de validación |
| Enviar a SEDIF y DIF D.F. la Guía de CS (y anexos), PATCS validados y Lineamientos (DOF 11/04/2008) | **SNDIF** | Correo electrónico y Oficio | Un oficio y 32 correos electrónicos a los SEDIF | abril 2016 |
| Solicitar a los SEDIF y DIF D.F. la designación del “Enlace” de Contraloría Social | **SNDIF** | Correo electrónico | 32 Enlaces estatales designados | febrero 2016 |
| Incluir en el formato para el PIREEA 2016 un apartado para plantear la propuesta de acciones de la Contraloría Social en los SEDIF y DIF DF (PETCS) | **SNDIF** | Documento | 1 (Un) Apartado sobre Contraloría Social en el documento | febrero 2016 |
| Capacitar a los SEDIF y DIF DF sobre CS | **SNDIF** | Lista de asistencias | Tres listas | mayo, agosto, octubre 2016 |
| Asesorar a los SEDIF y DIF DF sobre CS | **SNDIF** | Minutas de Visitas de Seguimiento en el SCD | 20 Minutas con atención en materia de CS y el SCD | abril – diciembre 2016 |
| Elaborar el PETCS 2016 e incluirlo en el PAT y en el PIREEA | **SEDIF y DIF DF** | Proyecto Estatal de Trabajo de CS | 32 PETCS (PAT-PIREEA) | marzo 2016 |
| Capacitar y asesorar a Comités de Espacios y/o a Comités Comunitarios de CS o representantes | **SEDIF y DIF DF** | Minuta de reunión | 700 Comités (CCCS y CECS o representantes) capacitados | mayo a noviembre 2016 |
| Registro de actas de constitución y minutas de reunión de los CECS y CCCS en el SICS | **SEDIF y DIF DF** | Actas y minutas | 700 registros de actas y minutas de CECS y CCCS en el SICS | A más tardar dentro de los quince días hábiles posteriores al fin de cada trimestre, excepto el último que será de diez. Considerando la fecha de inicio del programa, será a más tardar, durante los quince días hábiles posteriores a la conclusión del proceso de adjudicación en los SEDIF. |

***PROMOCIÓN***[[3]](#footnote-3)

| **ACCIONES** | **RESPONSABLE** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **META** | **TIEMPOS** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incluir en el PAT 2016 las acciones que el SEDIF realizará en materia de difusión de la CS en la operación del SCD | **SEDIF y DIF DF** | Documento | 1 (Un) Apartado sobre CS en PAT 2016 | enero 2016 |
| Colocar información de CS en el SCD y el SIREEA, en la página electrónica de la DGADC para comunicación con los SEDIF | **SNDIF** | Micrositio | 1 (Un) Sitio electrónico con información de C.S. | febrero 2016 |
| Incorporar en los Convenios de Coordinación con los SEDIF y DIF DF el numeral aprobado por la SFP para el Programa. | **SNDIF** | Convenio de Coordinación | 100% de los Convenios de Coordinación con el apartado referente a la difusión de CS en el SCD y en el SIREEA. | mayo - junio 2016 |
| Difundir entre la población el PDC y la operación de CS en los subprogramas. | **SEDIF y DIF DF** | Trípticos | Dos trípticos, uno por subprograma y con el tema de la Contraloría Social. | octubre 2016 |
| Conformar CCCS y CECS en las localidades donde están los GD y beneficiarios del SIREEA | **SEDIF y DIF DF** | Acta de registro de CCCS y CECS | 700 Comités ente CCCS y CECS | mayo a diciembre 2016 |

***SEGUIMIENTO***

| **ACCIONES** | **RESPONSABLE** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **META** | **TIEMPOS** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Promover y monitorear la operación de la CS durante las Visitas de Seguimiento a los SEDIF en el SCD | **SNDIF** | Minutas | 20 minutas de Seguimiento | marzo a noviembre 2016 |
| Remitir quejas y denuncias en cualquier momento a autoridades competentes[[4]](#footnote-4) | **CCCS, GD y CECS** | Cédulas de Vigilancia | 100% de las quejas y denuncias enviadas a autoridades competentes | Durante el ejercicio 2016 |
| Levantar una Cédula de Vigilancia de la entrega del apoyo otorgado | **CCCS y CECS** | Cédula de Vigilancia | 700 Cédulas de Vigilancia, de los CCCS y CECS | A más tardar 15 de octubre y 10 de diciembre |
| Recibir y resguardar la Cédula de Vigilancia de los Comités | **SEDIF y DIF DF** | Cédula de Vigilancia | 100% de las Cédulas de Vigilancia | A más tardar el 15 de diciembre de 2016 |
| Recopilar y Capturar en el SICS los resultados de la Cédula de Vigilancia de los Comités | **SEDIF y DIF DF** | Cédula de Vigilancia | Registro en el SICS del 100% de las Cédulas de Vigilancia | A más tardar 15 de octubre y 10 de diciembre |
| Elaborar el Informe Anual de las actividades de Contraloría Social del CECS y de los CCCS. | **CCCS y CECS** | Informe anual | 700 Informes anuales | 31 diciembre 2016 |
| Recibir, resguardar y capturar el contenido de los Informes Anuales de los CECS y de los CCCS. | **SEDIF y DIF DF** | Informe anual | Captura de Informe anual | A más tardar el 10 de enero 2017 |

1. Para contar con una definición de estos y otros conceptos relevantes en la operación de la Contraloría Social en el PDC se puede consultar el Glosario incluido en la Guía Operativa de Contraloría Social [↑](#footnote-ref-1)
2. Índice de Marginación, CONAPO 2010 [↑](#footnote-ref-2)
3. Algunas de las actividades consignadas bajo la categoría de “Planeación” contribuyen simultáneamente a la “Promoción” de la Contraloría Social en el PDC. [↑](#footnote-ref-3)
4. Al SEDIF, al SNDIF, al SMDIF, a la SFP, OIC y al OEC. [↑](#footnote-ref-4)