## Anexo I
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCIÓN GENERAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
PROGRAMA DE APOYOS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD (S272)
SUBPROGRAMA DE APOYOS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
PARA EL EJERCICI FISCAL 2018
Anexo I
Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Social (PATCS)
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META DE CADA ACTIVIDAD | Año 2017 | CALENDARIZACIÓN 2017
[5 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
PLANEACIÓN
Inclusión de la cláusula de Contraloria Social en las Reglas de Operación del Programa | Instancia Normativa | Documento | 1
Comunicar el Enlace de Contraloría Social y enviar el oficio de designación a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (SFP) | Instancia Normativa | Oficio | 1
Enviar Documentos normativos (Esquema, la Guía Operativa y PATCS) a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (SFP) para su validación | Instancia Normativa | Documentos | 3
Revisar y validar el Esquema, la Guía Operativa y PATCS | Secretaria de la Función Pública | Documentos | 3
Elaborar y diseñar material o contenido de las actividades de difusión (cuaderno de trabajo) que utilizarán las Instancias Ejecutoras | Instancia Normativa | Cuaderno de trabajo y tríptico | 2
Captura el presupuesto a vigilar y , asi como los materiales de difusión y capacitación. | Instancia Normativa | Captura | 1
Incorporar al Sistema Informático de Contraloría Social los documentos validados por la Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo). | Instancia Normativa | Documento | 3
Elaborar la Metodología de Capacitación a Enlaces de Contraloría Social de las Instancias Ejecutoras | Instancia Normativa | Programa de capacitación | 1
Solicitar por oficio a cada Instancia Ejecutora (OSC) un Enlace para llevar a cabo la Contraloría Social | Instancia Normativa | Oficio | 23
PROMOCIÓN
Enviar a las Instancias Ejecutoras oficio, mediante el cual se entregan los documentos de CS (Esquema, Guía Operativa, Plan Estatal de Trabajo) validados por la SFP, y se les exhorta a realizar la promoción y difusión de dichos documentos a través de sus respectivos medios de comunicación con los beneficiarios. | Instancia Normativa | Oficio | 23
Capacitar a las Instancias Ejecutoras sobre Contraloría Social, además de brindar asesorías vía telefónica y/o por correo electrónico a los responsables de Contraloría Social | Instancia Normativa | Capacitación | 3
Elaborar el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (uno por OSC) | Instancia Ejecutora (OSC) | PETCS | 25
Producir y proporcionar los materiales de difusión para la operación de la Contraloría Social (Tripticos) | Instancia Normativa | Trípticos | 25
Constitución de Comités de Contraloría Social | Ejecutoras (OSC) | Acta de constitución | 25
Capacitar a los Integrantes de los Comités de Contraloría Social | Ejecutoras (OSC) | Lista de asistencia | 25
Asesoría a los integrantes de los Comités de Contraloría Social, a tráves de las actividades de difusión | Ejecutoras (OSC) | Minuta de reunión | 25
Promover la entrega de la Ficha Informativa al CCS | Ejecutoras (OSC) | Ficha Informativa | 25
SEGUIMIENTO
Registrar en el SICS: Acta de registro de los Comités de Contraloría Social del Apoyo Directo Económico Temporal | Instancia Ejecutora (OSC) | Actas capturadas | 1
Registrar en el SICS: Acta de registro de los Comités de Contraloría Social del Apoyo Directo en Especie | Instancia Ejecutora (OSC) | Actas capturadas | 1
Registrar en el SICS: Acta de registro de los Comités de Contraloría Social del Apoyo para Acogimiento Residencial Temporal | Instancia Ejecutora (OSC) | Actas capturadas | 23
Capturar las actividades de capacitación de los Comités de Contraloría Social | Instancia Ejecutora (OSC) | Listas de asistencia capturadas | 25
Capturar las actividades de asesoría a los Comités de Contraloría Social | Instancia Ejecutora (OSC) | Minutas capturadas | 1
Registrar en el SICS de material de difusión | Instancia Ejecutora (OSC) | Trípticos | 25
Recopilar el Informe del Comité de Contraloría Social | Instancia Ejecutora (OSC) | Informe del Comité | 94
Recopilar de Informes del Comité de Contraloría SoocialApoyo Directo Económico Temporal | Instancia Normativa | Lista de asistencia | 1
Recopilar de Informes del Comité de Contraloría SoocialApoyo Directo En Especie | Instancia Normativa | Lista de asistencia | 1
Recopilar de Informes del Comité de Contraloría SoocialApoyo para Acogimiento Residencial Temporal | Instancia Normativa | Lista de asistencia | 92
Registrarde Informes del Comité de Contraloría SoocialApoyo Directo Económico Temporal | Instancia Normativa | Lista de asistencia | 1
Registrar de Informes del Comité de Contraloría SoocialApoyo Directo En Especie | Instancia Normativa | Lista de asistencia | 1
Registrarde Informes del Comité de Contraloría SoocialApoyo para Acogimiento Residencial Temporal | Instancia Normativa | Lista de asistencia | 92
Recopilar las quejas o denuncias correspondientes | Ejecutoras (OSC) | Queja o denuncia | 1
Registrar en el sistema y remitir quejas o denuncias a las instancias correspondientes, así como a la Instancia Normativa | Ejecutoras (OSC) | Queja o denuncia | 1
Monitorear la operación de Contraloría Social y analizar los resultados, con el propósito de proyectar acciones de mejora | Instancia Normativa | Informe final de resultados de la aplicación de la contraloría social | 3