## 2017
UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL / DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN
Programa de Atención a Personas con Discapacidad (S039 Sujeto Reglas de Operación)
Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Social (PATCS)
ANEXO I
Actividad | Responsable | Unidad de Medida | Meta | Calendarización |  | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  |  |  | Inicio | Fin | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 29 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 18 | 22 | 29 | 5 | 12 | 29 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31
PLANEACIÓN
Ratificar el responsable de las actividades de Contraloría Social y enviar el oficio de designación a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (SFP) | UAIS | Oficio | 1 | 2018-01-05 | 2018-01-29
Gestionar la inclusión de la cláusula de Contraloría Social en los Convenios de Coordinación con las Instancias Ejecutoras | UAIS | Documento | 1 | 2018-01-01 | 2018-01-01
Realizar el Esquema, la Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo (PATCS) de Contraloría Social | UAIS | Documento | 3 | 2018-01-05 | 2018-01-29
Enviar a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, para su revisión y en su caso la validación respectiva (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social | UAIS | Documento | 3 | 2018-01-29 | 2018-01-29
Capturar en el SICS Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, autorizados por la SFP | UAIS | Documento | 3 | 02/0/2018 | 2018-03-30
Capturar en el SICS las preguntas diseñadas por la Instancia Normativa para integrar el Informe de Comité de CS | UAIS / DGR | Documento | 1 | 2018-02-05 | 2018-12-17
Elaborar material de capacitación y difusión y capturalos en el SICS | UAIS | Documento | 1 | 2018-02-05 | 2018-05-29
Establecer la comunicación con las Instancias Ejecutoras, para acordar lo referente a Contraloría Social y solicitar la designación de un Enlace de Contraloría Social | UAIS | Documento | 32 | 2018-06-05 | 2018-06-25
Designar Enlace de Contraloría Social de la IE | IE | Oficio | 32 | 2018-06-19 | 2018-06-29
Crear usuario y contraseña en el SICS y proporcionarlo a las Instancias Ejecutoras | UAIS/DGR | Oficio | 32 | 2018-06-19 | 2018-06-29
Elaborar el PETCS alineados al PATCS | IE | PETCS | 32 | 2018-08-06 | 2018-08-17
PROMOCIÓN
Difusión de la forma de operación de la Contraloría Social para las Instancias Ejecutoras. Entrega de los documentos de contraloría Social Esquema, Guía Operativa y PATCS a las IE | UAIS/DGR | correo electronico | 32 | 2018-08-06 | 2018-08-17
Capacitar a las Instancias Ejecutoras | UAIS/DGR | Lista de asistencia | 1 | 2018-08-06 | 2018-08-17
Informar a las Instancia ejecutoras las actividades en las que pueden ser apoyadas por los OEC | UAIS / DGR | Oficio | 32 | 2018-08-27 | 2018-09-14
Producir y difundir los materiales de difusión (Trípticos, Actividades de Difusión) | IE | Tripticos | 32 | 2018-08-27 | 2018-09-14
Capacitar al CCS para la realización de sus funciones y levantar Minuta y Lista de Asistencia. | IE | Minuta | 32 | 2018-08-20 | 2018-10-29
Constituir el Comité de Contraloría Social y levantar Minuta y Lista de Asistencia.** | IE | Actas de Registro | 32 | 2018-08-20 | 2018-10-29
Realizar reuniones con los beneficiarios y CCS para proporcionar asesoría y promover la Contraloría Social. | IE | Minutas | 32 | 2018-10-02 | 2018-10-29
Proporcionar asesoría, vía telefónica y por correo electrónico, en materia de contraloría social a los Responsables de CS de las Instancias Ejecutoras que lo soliciten. | DGR | Informe | 1 | 2018-12-01 | 2018-12-29
SEGUIMIENTO
Revisar en el SICS los avances de los PETCS y de la captura de información registrada por las Instancias Ejecutoras | DGR | Informes | 32 | 2018-12-01 | 2018-12-31
Capturar en el SICS el Programa Estatal de Trabajo | IE | PETCS capturados | 32 | 2018-09-03 | 2018-12-31
Capturar en el SICS los materiales de difusión, capacitación | IE | Captura de materiales | 32 | 2018-09-03 | 2018-12-31
Registrar Actas de Registro de Comité, Reuniones, Minutas y Lista de Asistencias. | IE | Captura | 32 | 2018-08-20 | 2018-11-30
Capturar las Capacitaciones en el SICS, proporcionada a los CCS | IE | Minuta | 32 | 2018-08-20 | 2018-10-31
Recopilar Informes de Comité de Contraloría Social. | IE | Informe | 32 | 2018-10-01 | 2018-12-31
Capturar en el SICS Informes de Comité de Contraloría Social. | IE | Informes capturados | 32 | 2018-10-01 | 2018-12-31
Recopilar toda la información de CS y enviarla a la Instancia Normativa a través de la Dirección General de Rehabilitación | IE | Informe | 32 | 2018-10-01 | 2018-12-31
Remitir quejas y denuncias en cualquier momento a autoridades competentes | CCS | Documento | * Indefinida | 2018-09-03 | 2018-12-31
Recopilar y atender las quejas y denuncias y remitir a las instancias correspondientes, así como a la Instancia Normativa | IE | Informe | 32 | 2018-09-03 | 2018-12-31
Seguimiento de la captación y atención de las quejas y denuncias | DGR | Informe | 1 | 2018-10-01 | 2018-12-31
Informar a la Instancia Normativa sobre los resultados de la vigilancia de la Contraloría Social | IE | Informe | 32 | 2018-10-01 | 2018-12-31
Monitorear la operación de Contraloría Social y analizar los resultados, con el propósito de proyectar acciones de mejora | UAIS | Informe | 1 | 2018-12-01 | 2018-12-31
* Indefinida: Se recibirán recopilarán y atenderán quejas y denuncias
**Es pertinente mencionar que, la meta de Comités Constituidos (32), se determinó en base del Programa Anual de Trabajo de la Unidad de Asistencia e Integración Social, sobre los proyectos a ejecutar en el presente ejercicio fiscal.