## 2020
UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL / DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN
Programa de Servicios de Asistecnia Social integral (E040)
Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Social (PATCS)
ANEXO I
Actividad | Responsable | Unidad de Medida | Meta | Calendarización |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre
|  |  |  | Inicio | Fin | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 23 | 27
PLANEACIÓN
Ratificar el responsable de las actividades de Contraloría Social y enviar el oficio de designación a la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción (SFP) | UAIS | Oficio | 1 | 2021-01-04 | 2021-01-29
Realizar el Esquema, la Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo (PATCS) de Contraloría Social | UAIS | Documento | 3 | 2021-01-04 | 2021-01-29
Enviar a la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción de la Secretaría de la Función Pública, para su revisión y en su caso la validación respectiva (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social | UAIS | Documento | 3 | 2021-01-04 | 2021-01-29
Capturar en el SICS Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, autorizados por la SFP | UAIS | Documento | 3 | 2021-02-01 | 2021-02-12
Capturar en el SICS las preguntas diseñadas por la Instancia Normativa para integrar el Informe de Comité de CS | UAIS / DGIS | Documento | 1 | 2021-02-01 | 2021-02-12
Elaborar material de capacitación y difusión | UAIS | Documento | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-12
Establecer la comunicación con las Instancias Ejecutoras, para acordar lo referente a Contraloría Social y solicitar la designación de un Enlace de Contraloría Social | UAIS | Oficio | 4 | 2021-04-05 | 2021-04-30
Designar Enlace de Contraloría Social de la IE | IE | Oficio | 4 | 2021-04-05 | 2021-04-30
Crear usuario y contraseña en el SICS y proporcionarlo a las Instancias Ejecutoras | UAIS / DGIS | Oficio | 4 | 2021-04-05 | 2021-04-30
Elaborar el PETCS alineados al PATCS | IE | PETCS | 4 | 2021-04-05 | 2021-04-30
PROMOCIÓN
Difusión de la forma de operación de la Contraloría Social para las Instancias Ejecutoras. Entrega de los documentos de Contraloría Social Esquema, Guía Operativa y PATCS a las IE | UAIS / DGIS | correo electronico | 4 | 2021-05-03 | 2021-07-30
Capacitar a las Instancias Ejecutoras | UAIS / DGIS | Lista de asistencia | 1 | 2021-05-03 | 2021-07-30
Producir y difundir los materiales de difusión (Trípticos, Actividades de Difusión) | IE | Tripticos | 1 | 2021-05-03 | 2021-07-30
Capacitar al CCS para la realización de sus funciones y levantar Minuta y Lista de Asistencia. | IE | Minuta | 4 | 2021-05-03 | 2021-07-30
Constituir el Comité de Contraloría Social y levantar Minuta y Lista de Asistencia.** | IE | Actas de Registro | 4 | 2021-05-03 | 2021-07-30
Realizar reuniones con los beneficiarios y CCS para proporcionar asesoría y promover la Contraloría Social. | IE | Minutas | 4 | 2021-05-03 | 2021-07-30
Proporcionar asesoría, vía telefónica y por correo electrónico, en materia de contraloría social a los Responsables de CS de las Instancias Ejecutoras que lo soliciten. | DGIS | Informe | 1 | 2021-05-03 | 2021-12-31
SEGUIMIENTO
Revisar en el SICS los avances de los PETCS y de la captura de información registrada por las Instancias Ejecutoras | DGIS | Informes | 4 | 2021-05-03 | 2021-12-31
Capturar en el SICS el Programa Estatal de Trabajo | IE | PETCS capturados | 4 | 2021-05-03 | 2021-12-31
Registrar Actas de Registro de Comité, Reuniones, Minutas y Lista de Asistencias. | IE | Captura | 4 | 2021-05-03 | 2021-12-31
Capturar las Capacitaciones en el SICS, proporcionada a los CCS | IE | Minuta | 4 | 2021-05-03 | 2021-12-31
Recopilar Informes de Comité de Contraloría Social. | IE | Informe | 4 | 2021-05-03 | 2021-12-31
Capturar en el SICS Informes de Comité de Contraloría Social. | IE | Informes capturados | 4 | 2021-05-03 | 2021-12-31
Recopilar toda la información de CS y enviarla a la Instancia Normativa a través de la Dirección General de Rehabilitación | IE | Informe | 4 | 2021-05-03 | 2021-12-31
Remitir quejas y denuncias en cualquier momento a autoridades competentes | CCS | Documento | * Indefinida | 2021-05-03 | 2021-12-31
Recopilar y atender las quejas y denuncias y remitir a las instancias correspondientes, así como a la Instancia Normativa | IE | Documento | 1 | 2021-05-03 | 2021-12-31
Elaborar Informes trimestales sobre las actividades en materia de quejas y denuncias y remitirlo a las Secretaría de la Función Pública | UAIS / DGIS | Informe | 4 | 2021-05-03 | 2021-12-31
Seguimiento de la captación y atención de las quejas y denuncias | DGIS | Informe | 1 | 2021-05-03 | 2021-12-31
Informar a la Instancia Normativa sobre los resultados de la vigilancia de la Contraloría Social | IE | Documento | 1 | 2021-05-03 | 2021-12-31
Monitorear la operación de Contraloría Social y analizar los resultados, con el propósito de proyectar acciones de mejora | UAIS | Informe | 1 | 2021-05-03 | 2021-12-31
* Indefinida: Se recibirán recopilarán y atenderán quejas y denuncias
UAIS = Unidad de Asistencia e Inclusión Social
DGIS = Dirección General de Integración Social
IE = Instancia Ejecutora (Sistemas Estatales DIF)