## Hoja2
UNIDAD DE ASISTENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL / DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN
Programa de Atención a Personas con Discapacidad (S039 Sujeto Reglas de Operación)
Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Social 2023 (PATCS)
ANEXO I
ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META DE LA ACTIVIDAD | 2023
|  |  |  | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  |  |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25
PLANEACIÓN
Diseñar, elaborar y entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) a la SFP. | Instancia Normativa | Oficio/correo electrónico | 3 | bar: Enero 2 to Enero 16
Designar del Enlace de la Instancia Normativa | Instancia Normativa | Oficio de Nombramiento | 1 | bar: Enero 2 to Enero 16
Entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados a la Instancia Ejecutora | Instancia Normativa | Oficio/correo electrónico | 3 | bar: Julio 3 to Octubre 30
Firma de Plan Estatal de Trabajo de Contraloría Social entre la Instancia Normativa y Instancias Ejecutoras, para promover la Contraloría Social | Instancia Ejecutora | PETCS | 32 | bar: Julio 3 to Octubre 30
Diseñar material de difusión y capacitación | Instancia Normativa | Indicar el Material: Tríptico, Dípticos, cuaderno | 3 | bar: Enero 2 to Febrero 27
Publicación de los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la Secretaría de la Función Pública | Instancia Normativa | Publicación en portal institucional | 1 | bar: Marzo 6 to Abril 24
PROMOCIÓN
Capacitar a las Instancias Ejecutoras | Instancia Normativa | Lista de Asistencia/Minutas | 1 | bar: Julio 3 to Octubre 30
Asignación o entrega de los materiales de difusión y capacitación a las Instancias Ejecutoras | Instancia Normativa | Oficio/correo electrónico | 32 | bar: Julio 3 to Octubre 30
Asesoras las Instancias Ejecutoras | Instancia Normativa | Informe/Minutas | 32 | bar: Julio 3 to Octubre 30
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social. | Instancias Ejecutoras | Acta de Constitución de Comité de Contraloría Social | 32 | bar: Julio 3 to Diciembre 25
Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social | Instancias Ejecutoras | Minutas / listas | 32 | bar: Julio 3 to Octubre 30
Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social | Instancias Ejecutoras | Minutas / listas | 32 | bar: Julio 3 to Diciembre 25
Entrega de material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social | Instancias Ejecutoras | Informe | 32 | bar: Julio 3 to Diciembre 25
(En caso de aplicar) Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social | Instancias Ejecutoras | Minutas | 32 | bar: Julio 3 to Diciembre 25
Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social | Instancias Ejecutoras | Informes de Comité | 32 | bar: Julio 3 to Diciembre 25
SEGUIMIENTO
Registrar a los Comités de Contraloría Social en el SICS (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución). | Instancia Ejecutora | Constancia de Registro | 32 | bar: Julio 3 to Diciembre 25
Capturar en el SICS los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la SFP así como las Actividades de Seguimiento en el módulo de Documentos Normativos | Instancia Normativa | Impresión de pantalla | 1 | bar: Marzo 6 to Abril 24
Registrar en el SICS la o las Instancias Ejecutoras en el módulo Estructura Operativa | Instancia Normativa | Reporte | 1 | bar: Marzo 6 to Abril 24
Capturar en el SICS la información referente al recurso, la población objetivo, la asignación del recurso a las Instancias Ejecutoras en el módulo de Presupuesto | Instancia Normativa | Reporte/Impresión de pantalla | 1 | bar: Marzo 6 to Abril 24
Registrar en el SICS, la o las preguntas adicionales del Informe de Comité de Contraloría Social en el módulo de Informes | Instancia Normativa | Impresión de pantalla | 1 | bar: Marzo 6 to Abril 24
Registrar en el SICS, los Apoyos, Obras o Servicios en el módulo de Apoyos | Instancia Ejecutora | Reporte | 32 | bar: Julio 3 to Diciembre 25
Registrar en el SICS las reuniones | Instancia Ejecutora | Registro de Minutas | 32 | bar: Julio 3 to Diciembre 25
Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS | Instancia Ejecutora | Informes de Comités registrados | 32 | bar: Julio 3 to Diciembre 25
Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten | Instancia Ejecutora | Informe | 32 | bar: Julio 3 to Diciembre 25
Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten | Instancia Normativa | Informe | 32 | bar: Julio 3 to Diciembre 25
Seguimiento de los resultados de Contraloría Social | Instancia Normativa | Informe | 1 | bar: Diciembre 25
Instancia Normativa = Unidad de Asistencia e Inclusión Social / Dirección General de Rehabilitación e Inclusión
Instancia Ejecutora = Sistemas Estatales DIF
Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa.
"La Información que proporcione será protegida en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los Lineamientos de Protección de Datos Personales emitidos por el IFAI".